## Livrables convention
Liste des livrables attendus dans le cadre de la convention ONEMA / IRSTEA | [6 empty] | Date de mise à jour : |  | 2012-10-11
Année 2010 | Action | Titre | Auteur(s) | Statut | Relecteur 1 | Relecteur 2 |  | Livrable validé le | Résultats en lien avec des publications |  | Livrable diffusé sur le portail Eaufrance
[5 empty] | Nom | Nom | Observations transmises le |  | Oui / Non | Délai avant diffusion | Date | Lien
| A1 | Etat de l'art sur les procédés avancés intensifs pour la réduction de micropolluants dans les eaux usées traitées | Besnault S. et Martin S. | Rapport final | GARNAUD | LAGARRIGUE | 2011-02-17 | 2011-06-21 | Non | Non
| B2 | Matériaux adsorbants pour la rétention et le traitement de substances pharmaceutiques et phytosanitaires - Caractéristiques et éléments de choix | Tahar A., Choubert J.-M., Molle P. et Coquery M. | Rapport final | GARNAUD | LAGARRIGUE | 2011-02-17 | 2011-06-28 | Oui | Oui (+ 6 mois)
| C1 | Etat de l'art des processus, des protocoles de quantification des vitesses d'adsorption et de dégradation, et des outils de simulation pour l'élimination des micropolluants dans les procédés biologiques de traitement des eaux usées | Pomiès M., Coquery M. et Choubert J.-M. | Rapport final | GARNAUD | LAGARRIGUE | 2011-02-24 | 2011-06-28 | Oui | Oui (+ 6 mois)
| D1 | Etat de l'art sur les procédés de traitement des boues pour l'élimination de micropolluants | Besnault S. et Martin S. | Rapport final | GARNAUD | LAGARRIGUE | 2011-02-24 | 2011-08-22 | Non | Non
| Projet | Amélioration de la réduction des micropolluants dans les stations de traitement des eaux usées domestiques | Coquery M., Choubert J.-M. et Pomiès M. | Rapport d'étape | GARNAUD | LAGARRIGUE | 2011-02-17 | 2011-06-20 | Non | Non | - | Non car rapport d'étape
Année 2011 | Action | Titre | Auteur(s) | Statut | Relecteur 1 | Relecteur 2 |  | Livrable validé le | Résultats en lien avec des publications |  | Livrable diffusé sur le portail Eaufrance
[5 empty] | Nom | Nom | Observations transmises le |  | Oui / Non | Délai avant diffusion | Date | Lien
| A2 | Acquisition de connaissances sur les points d’amélioration des traitements avancés intensifs pour la réduction de micropolluants ; évaluations économique et environnementale | Besnault S., Martin S., Miège C., Budzinski H., Esperanza M., Coquery M. | Rapport d'étape | GARNAUD | LAGARRIGUE | 2012-07-31 | 2012-10-11 |  |  | - | Non car rapport d'étape
| B3 | Matériaux adsorbants - Résultats des tests de capacité d’adsorption en laboratoire et définition des conditions opératoires de trois matériaux à tester en pilote | Tahar A., Choubert JM, Budzinski H., Miège C., Esperanza M., Crétollier C., Coquery M. | Rapport d'étape | GARNAUD | LAGARRIGUE | 2012-07-31 | 2012-10-11 | Oui |  | - | Non car rapport d'étape
| C2 | Calage et validation d’un modèle dynamique sur le procédé boues activées | Pomiès M., Coquery M., Budzinski H., Miège C., Esperanza M., Crétollier C., Choubert J.-M. | Rapport d'étape | GARNAUD | LAGARRIGUE | 2012-07-31 | 2012-10-11 | Oui |  | - | Non car rapport d'étape
| D2 | Evaluation technique, économique et environnementale des procédés de traitement biologique des boues (compostage, lits de séchage planté de roseaux) et de séchage (thermique et solaire) des boues | Besnault S., Martin S., Miège C., Budzinski H., Esperanza M., Coquery M. | Rapport d'étape | GARNAUD | LAGARRIGUE | 2012-07-31 | 2012-10-11 |  |  | - | Non car rapport d'étape
| Projet | Amélioration de la réduction des micropolluants dans les stations de traitement des eaux usées domestiques | Coquery M., Besnault S., Martin S., Miège C., Budzinski H., Esperanza M., Choubert J.M. | Rapport d'étape | GARNAUD | LAGARRIGUE | 2012-07-31 | 2012-10-11 | Non | Non | - | Non car rapport d'étape
Année 2012 | Action | Titre | Auteur(s) | Statut | Relecteur 1 | Relecteur 2 |  | Livrable validé le | Résultats en lien avec des publications |  | Livrable diffusé sur le portail Eaufrance
[5 empty] | Nom | Nom | Observations transmises le |  | Oui / Non | Délai avant diffusion | Date | Lien
| A2 | Amélioration des traitements avancés intensifs pour la réduction de micropolluants - Evaluations économique et environnementale | Besnault S., Martin S., Miège C., Budzinski H., Esperanza M., Coquery M. | Rapport d'étape / partie technique - V0 pour mi-février | VILLEMAGNE | [5 empty] | - | Non car rapport d'étape
| B3+B4 | Matériaux adsorbants - Evaluation à l'échelle pilote et perspectives de faisabilité à pleine échelle | Tahar A., Choubert JM, Budzinski H., Miège C., Esperanza M., Crétollier C., Coquery M. | Rapport d'étape - pour fin mars | VILLEMAGNE
|  | Identification des points d'amélioration des traitements avancés extensifs pour la réduction de micropolluants - Evaluations économique et environnementale | Choubert J.M., Crétollier C., Rish E., Boutin C., Miège C., Budzinski H., Esperanza M., Coquery M.
| C2 | Calage et validation d'un modèle dynamique sur le procédé boues activées | Pomiès M., Coquery M., Budzinski H., Miège C., Esperanza M., Crétollier C., Choubert J.-M. | Rapport final - pour fin mars | VILLEMAGNE
| D2 | Evaluations technique, économique et environnementale des procédés de traitement biologique des boues et de séchage des boues | Besnault S., Martin S., Choubert JM, Miège C., Budzinski H., Esperanza M., Coquery M. | Rapport d'étape - pour fin mars | VILLEMAGNE | [5 empty] | - | Non car rapport d'étape
| Projet | Amélioration de la réduction des micropolluants dans les stations de traitement des eaux usées domestiques | Coquery M., Besnault S., Martin S., Miège C., Budzinski H., Esperanza M., Choubert J.M. | Rapport d'étape | VILLEMAGNE |  |  |  | Non | Non | - | Non car rapport d'étape
| Action | Titre | Auteur(s) | Statut | Relecteur 1 | Relecteur 2 |  | Livrable validé le | Résultats en lien avec des publications |  | Livrable diffusé sur le portail Eaufrance
[5 empty] | Nom | Nom | Observations transmises le |  | Oui / Non | Délai avant diffusion | Date | Lien
Année 2013 | A2 | Amélioration des traitements avancés intensifs pour la réduction de micropolluants - Evaluations économique et environnementale | Besnault S., Martin S., Miège C., Budzinski H., Esperanza M., Coquery M. | Rapport final pour fin juin
| A3 | Evaluation des concentrations minimales que peuvent permettre d'atteindre les procédés avancés intensifs |  | Rapport final
| B3+B4 | Matériaux adsorbants - Evaluation à l'échelle pilote et perspectives de faisabilité à pleine échelle | Tahar A., Choubert JM, Budzinski H., Miège C., Esperanza M., Crétollier C., Coquery M. | Rapport final - V0 pour fin juin | VILLEMAGNE
|  | Identification des points d'amélioration des traitements avancés extensifs pour la réduction de micropolluants - Evaluations économique et environnementale | Choubert J.M., Crétollier C., Rish E., Boutin C., Miège C., Budzinski H., Esperanza M., Coquery M.
| B5 | Evaluation des concentrations minimales que peuvent permettre d'atteindre les procédés avancés extensifs |  | Rapport final
| C3 + C4 | Exploitation des résultats de simulation pour l'identification des points d'amélioration de la filière boues activées | Pomiès M., Coquery M. et Choubert J.-M. | Rapport final - V0 pour fin juin
|  | Evaluation des concentrations minimales que peuvent permettre d'atteindre les procédés avancés boues activées pour une sélection de substances partiellement biodégradables | Choubert, Pomies, Coquery
| D2 | Evaluations technique, économique et environnementale des procédés de traitement biologique des boues et de séchage des boues | Besnault S., Martin S., Choubert JM, Miège C., Budzinski H., Esperanza M., Coquery M. | Rapport final - V0 pour fin juin
| F1 | Catalogue de solutions technologiques pour réduire certaines substances prioritaires et émergentes | c'est stéphane qui drive Tache F suggestion ? | Rapport final - synthèse pour fin 2013
Note on E25: coquery: (décalage car résultats d'analyse pas tous recus en novembre)

## Conférences
Liste des conférences durant lesquelles des résultats du projet ARMISTIQ ont été présentés (ou prévisions) |  |  |  |  | Date de mise à jour : |  | 2012-10-11
Titre de la conférence | Titre de l'intervention | Lieu | Date | Intervenant | Publication article |  | Etat
[5 empty] | Oui / Non | Revue
IWA - Assessment and control of micropollutants / hazardous sustances in water http://www.micropol2011.org/ | Fate of adsorbable micropollutants through sludge dewatering and drying processes | Sydney, Australie | 11 au 13 juillet 2011 | Martin Ruel S. | Oui | WST | conf orale
Colloque TED-e (Feyssine) | Micropolluants en STEP AMPERES/ARMISTIQ | Lyon | 8-9 novembre 2011 | Choubert J.-M. et Martin Ruel S. | Non | - | conf orale invitée
SFGP Nantes Polluants émergents, quels défis pour une meilleure gestion de l'eau ? | Stratégie pour calage sorption et biodegradation dans modèle STEP boues activées | Nantes | 1-2 février 2012 | Pomiès M. | Non | - | Poster + 5 min présentation
SFGP Nantes | Performance adsorption en batch | Nantes | 1-2 février 2012 | Tahar A. | Non | - | conf orale
SFGP Nantes | Environmental Assessment of Wastewater Treatment Technologies : How to Assess Pathogens and Micropollutants in LCA | Nantes | 1-2 février 2012 | Risch E. | Non | - | conf orale
SFGP Nantes | Micropolluants en STEP AMPERES/ARMISTIQ | Nantes | 1-2 février 2012 | Choubert J.-M. et Martin Ruel S. | Non | - | conf orale invitée
IWA/WERF WWTmod2012 3rd Wastewater Treatment Modelling Seminar http://www.modeleau.org/WWTmod2012 | Stratégie pour calage sorption et biodegradation dans modèle STEP boues activées | Mont-St-Anne, Canada | 26 au 28 février 2012 | Pomiès M. | Non | Cf. WR autre onglet | Poster
IWA/WERF WWTmod2012 | State-of-the-art and limits of existing models for predicting micropollutant fate | Mont-St-Anne, Canada | 26 au 28 février 2012 | Pomiès M. | Non | - | présentation invité worshop
IWA/WERF WWTmod2012 | Are we about to reliably predict the fate of micropollutants through WWTP? | Mont-St-Anne, Canada | 26 au 28 février 2012 | Choubert J.-M. | Non |  | animation worshop
EWA Sustainable wastewater management -New solutions for new problems http://www.ewaonline.de/portale/ewa/ewa.nsf/home?readform&treeid=_1_4&submenu=_1_4&objectid=4BAD3B1A622C3CEDC12572B4004245DF | Evaluation of advanced tertiary treatments for the reduction of refractory micropollutants in treated wastewater | Munich, Allemagne | 7 au 11 mai 2012 | Besnault S. | Non |  | Présentation orale 20'
IO3A Ozone & Related oxidants to meet essential human needs, http://www.ioa-ea3g.org/ea3g2012/ | EVALUATION OF ADVANCED OXIDATION PROCESSES FOR THE REDUCTION OF REFRACTORY MICROPOLLUTANTS IN TREATED WASTEWATER | Toulouse | 4-6 juin 2012 | Besnault S. | Oui | Ozone: Science & Engineering | Présentation orale 20'
Journée de l'école doctorale SP-SA | Elimination des micropolluants en station d’épuration / Modélisation des processus dans un procédé à boues activées | Montpellier | 2012-06-15 | Pomiès M. | Non | Non | poster
Journée de l'école doctorale SP-SA | Traitement des effluents de sortie de station d’épuration par adsorption sur matériaux minéraux microporeux : Solution au traitement des micropolluants bioréfractaires | Montpellier | 2012-06-15 | Tahar A. | Non | Non | poster
IWA ECO-STP specialized conf | Fate of adsorbable micro-pollutants through sludge drying and composting processes | St jacques de Compostelle | 25-27 juin 2012 | Besnault S. | Non |  | Poster
IWA eco-STP specialized conference (ecotechnologies) | Environmental assessment of wastewater treatment technologies: How to assess pathogens and micropollutants in LCA | St jacques de Compostelle | 25-27 juin 2012 | Risch E. | Non | ? | poster
ASTEE Journée Modélisation | Calage de la sorption et de la biodégradation de micropolluants dans un modèle biocinétique: nouveau protocole expérimental et premiers résultats sur les composés pharmaceutiques | Montpellier | 2012-07-03 | M. Pomies | Non | - | conf orale
Singapore International Water Week - Water solutions for liveable and sustainable cities http://www.siww.com.sg/ | Evaluation of tertiary treatments for the reduction of refractory micropollutants in wastewater | Singapour | 1 au 5 juillet 2012 | Besnault S. | Non |  | Présentation orale
IWA biennale 2012, World Water Congress & Exhibition Pioneering global water solutions www.iwa2012busan.org | A new insight for micropollutants in activated sludge: variability of influent concentrations and effects of operating parameters on removal performances | Busan, Corée | 16 au 21 septembre 2012 | Pomiès M. | Non | Cf. WR autre onglet | conf orale
IWA biennale 2012, World Water Congress & Exhibition Pioneering global water solutions www.iwa2012busan.org | Towards the removal of xenobiotics by two mineral adsorbent materials alternative to activated carbon: a comparative batch approach | Busan, Corée | 16 au 21 septembre 2012 | Tahar A. | Non | Cf. WR autre onglet | conf orale
IWA biennale 2012, World Water Congress & Exhibition Pioneering global water solutions www.iwa2012busan.org | Reduction of refractory micropollutants in treated wastewater by advanced tertiary treatments | Busan, Corée | 17 au 21 septembre 2012 | Besnault S. | Oui |  | Présentation orale
soutenance thèse Maxime Pomiès | Comportement de micropolluants prioritaires et émergents au sein du procédé Boues activées : Modélisation dynamique et limites de traitement du procédé | Lyon | fin février 2013 | Pomiès M. |  |  | plan détaillé, rédaction démarrée soumission prévue mi-déc 2012
soutenance thèse Alexandre Tahar | Contribution à l’amélioration de l’élimination de micropolluants en filière de traitement d’eaux usées urbaines : étude et optimisation des mécanismes de sorption en traitement secondaire et tertiaire | Lyon | fin mars 2013 | Tahar A. |  |  | plan détaillé, rédaction démarrée soumission manuscript mi-fév 2013
1e Rencontres nationales de l'assainissement collectif | Comment réduire les émissions en micropolluants prioritaires et émergents par les stations d'épuration domestiques | Mulhouse | 17-18 oct 2012 | Choubert JM / Coquery M. | Non | Non | conf orale
IWA Micropoll Ecohazard | à définir : échantillonneurs intégratifs et leur intérêt pour caractériser les médicaments dans les procédés tertiaires (AMQ + ECH) | Zurich, Suisse | 17-19 juin 2013 | Guillon A | Non | Non | conf orale
IWA Micropoll Ecohazard | Occurrence of selected micropollutants in treated wastewater and removal with optimised tertiary treatments | Zurich, Suisse | 17-19 juin 2013 | Besnault S. |  |  | Abstract à soumettre
IWA Micropoll Ecohazard | Removal efficiency of micropollutants from mass balances in sludge drying and composting facilities | Zurich, Suisse | 17-19 juin 2013 | Besnault S. |  |  | Abstract à soumettre
ASTEE | Devenir des micropollutants adsorbables à travers les procédés de séchage et compostage des boues de stations d’épuration | Nantes | 4-7 juin 2013 | Besnault S. |  |  | Abstract soumis
IWA Leading Edge | Comparison of different advanced oxidation processes for the removal of refractory micropollutants | Bordeaux | 3-6 juin 2013 | Besnault S. |  |  | Abstract à soumettre
ASTEE - au service de villes durables et responsables | Modélisation du devenir des micropolluants dans les stations d’épuration – Etat de l’art et évolutions futures | Nantes | 4-7 juin 2013 | Choubert JM | Oui | TSM | Abstract soumis
ajouter autres présentations prévues
Conférences détectées
Titre de la conférence | Lieu | Date | Lien |  |  | Date limite pour envoi résumé
Water Quality Water Conference | Phoenix, Etats-Unis | 13 au 17 novembre 2011 | http://www.awwa.org/Conferences/wqtc.cfm?ItemNumber=32120&navItemNumber=3545&showLogin=N |  |  | 2011-02-16
2011 International Water Conference | Orlando, Etats-Unis | 13 au 17 novembre 2011 | http://www.eswp.com/water/ |  |  | 2011-03-04
12th European meeting on environmental chemistry | Clermont-Ferrand, France | 7 au 10 décembre 2012 | http://seesib.univ-bpclermont.fr/emec12/pages/scope.htm |  |  | 2011-09-15
SFGP Nantes Polluants émergents, quels défis pour une meilleure gestion de l'eau ? | Nantes, France | 1er et 2 février 2012 | http://www.emn.fr/z-ener/polluants-emergents/uploads/Polluants%20emergents.pdf |  |  | 2011-09-15
IWA Micropoll Ecohazard | Zurich, Suisse | 17-19 juin 2013 | http://www.iwahq.org/1qj/events/iwa-events/2013/micropolecohazard-2013.html |  |  | 2012-11-15
IWA biofilm bioreactor | Paris, France | 28-21 may 2013 | http://www.iwahq.org/1sz/events/iwa-events/2013/biofilm-reactors.html |  |  | 2012-10-01
IWA Leading Edge Conference on Water and Waste Water Technologies | Bordeaux, France | 3-6 juin 2013 | http://www.iwahq.org/1tf/events/iwa-events/2013/let-2013.html |  |  | 2012-10-15
IWA ICA modélisation et automatisme narbonne | Narbonne, France | 2013-09-01 |  |  |  | 2013-01-31
Note on A42: JM Choubert: SMR dans groupe IWA
Note on A43: JM Choubert: JMC dans organizing commitee
Note on A44: JM Choubert: organisation Cirsee (Ph Gislette)
Note on B30: Sophie Besnault: Titre pas encore sur
Note on B32: Sophie Besnault: Titre pas encore sur

## Publications
Liste des publications présentant des résultats du projet ARMISTIQ (à la suite d'une conférence ou non) |  |  |  |  | Date de mise à jour : |  | 2012-10-16
Auteur(s) | Titre | Journal | Date de soumission | Date d'acceptation | Référence de la publication | Commentaires | Difficultées
Pomiès, Choubert, Wisniewski, Coquery | Modelling of micropollutant removal in biological wastewater treatments: a review | Science of the Total Environment | soumis | 2012-11-08 | 2013, vol. 443, p. 733–748 | paru
Pomiès, Choubert, Miège, Budzinski, Wisniewski, Coquery | A comprehensive strategy to calibrate micropollutant sorption and biodegradation in a biokinetic model for activated sludge | Bioresource technology | 15/02/2013 visé | ? |  | en cours 2eme tour Maxime, après 1ère relecture par encadrants
Pomiès, Choubert, Miège, Budzinski, Esperanza, Wisniewski, Coquery | A new insight for micropollutants in activated sludge—variability of influent concentrations and effects of operating parameters on removal performances | Water Science and Technology | février 2013 prévue | ? |  | en cours Maxime, relecture par encadrants à prévoir
Tahar, Choubert, Coquery | Outcome of xenobiotics adsorption batch assays … (review) | Environmental Science and Pollution Research | février 2013 prévue | ? |  | reprise suite à refoulement par WR et Stoten (soumission initiale 6/09/11) ; en relecture finale
Tahar, A. Choubert, J.M., Miège, C., Esperanza, M., Le Menach, K., Budzinski, H., Wisniewski, C., Coquery, M. | Towards the use of microporous mineral materials to remove xenobiotics from effluent discharge: a comparative batch approach | Journal of hazardous material | 31/01/2013 visé | ? |  | en cours relecture finale (partenaires)
Tahar, Choubert, Miège, Budzinski, Esperanza, Wisniewski, Coquery | Adsorption of micropolluants : batch conditions vs. pilote-scale of horizontal filtration system | Water Research | 01/12/2012 prévue | ? |  | en cours de rédaction
Choubert, Pomiès, Martin-Ruel, Budzinski, Miège, Wisniewski, Coquery | Élimination des substances prioritaires et émergentes en stations d’épuration | Sciences Eaux & Territoires | 2012-06-01 | 2012-11-06 | 2012, vol. 9, p.6-13 | article technique à visée opérationnelle. Paru
Tahar, A., Wisniewski, C., Miège, C., Esperanza, M., Le Menach, K., Budzinski, H., Coquery, M., Choubert, J.M. | Alternative adsorbent materials for xenobiotics removal in urban wastewater treatment plants | ? | 2012-06-01
à discuter | micropolluants dans les procédés tertiaires intensifs | TSM n° spécial | 2012-07-01 |  |  | article technique à visée opérationnelle
à discuter | micropolluants dans les procédés de traitement de boues | TSM n° spécial | 2012-07-01 |  |  | article technique à visée opérationnelle
article contractuel Choubert, J.M., Tahar, A., Wisniewski, C., Miège, C., Esperanza, M., Le Menach, K., Budzinski, H., Coquery, M. | Utilisation de matériaux adsorbants alternatifs au charbon actif : historique, synthèse de résultats, perspectives | TSM n° spécial | 2012-07-01 |  |  | article technique à visée opérationnelle
* y a-t-il des articles scientifiques et/ou techniques prévus par suez ?
* y a-t-il des articles scientifiques et/ou techniques prévus par lptc ?
Prévoir en 2013 un numéro spécial TSM