## Planning ECHIBIOTEB 2011
| Fin 2010 | 2011, 1er semestre | [5 empty] | 2011, 2ème semestre
| Décembre | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
Semaine 1 | 30/11 au 03/12 | 03 au 07 | 31/01 au 04/02 | 28/02 au 04/03 | 04 au 08 | 02 au 06 | 30/05 au 03/06 | 04 au 08 | 01 au 05 | 05 au 09 | 03 au 07 | 31/10 au 04/11 | 05 au 09
| 30/11 au 01/12: Visite de la STEP de Bernières sur mer (FS, RJ, HQ) |  |  | Tests Préliminaires: Voir pour récupérer des eaux campagne ASE1-PA3 |  |  | Campagne ASE1-PA4 (3 échantillons ECH) |  | Vérifier+planifier campagnes de la rentrée |  | Campagne ASE-PA-ECH1 Prélèvements J14 (2 échantillons) |  | Campagne ASE2-PA3 (2 échantillons ECH)
| Convenir d'une date (10/01 au 14/01) avec les épurateurs pour prélevement des tests préliminaires | [9 empty] | Campagne ASE3-PA2 (2 échantillons ECH)
Semaine 2 | 06 au 10 | 10 au 14 | 07 au 11 | 07 au 11 | 11 au 15 | 09 au 13 | 06 au 10 | 11 au 15 | 08 au 12 | 12 au 16 | 10 au 14 | 07 au 11 | 12 au 16
| Bilan flacons prélevement necessaires, glacières… Les demander aux partenaires pour envoie eaux brutes | Prélevements des Echts pour tests préliminaires (13-01-2011) Filtration le 13-01-2011 Extraction SPE (PhB), LL (FS) le 14-01-2011 | [5 empty] | Mail pour demande de flaconnage des campagnes septembre/octobre |  | Campagne ASE-PA-ECH1 Installation des manips Echt Int | Campagne ASE-PA-ECH1
| Bilan tests préliminaires (Selim, Jerome, Srah Karolak) |  |  |  |  | Prendre contact avec exploitant de Bernières (campagnes de septembre/octobre) |  |  |  | Préparer les glacières, bons TNT… pour envoi des glacières | Campagne ASE3-PA3 (2 échantillons ECH)
Semaine 3 | 13 au 17 | 17 au 21 | 14 au 18 | 14 au 18 | 18 au 22 | 16 au 20 | 13 au 17 | 18 au 22 | 15 au 19 | 19 au 23 | 17 au 21 | 14 au 18 | 19 au 23
| Bilan choix stations (MC, JMC) | 17/01: Envoie des extraits aux 3 labos (Ineris, ISM-LPTC, UMR 8079) | Tests Préliminaires: Voir récupérer boues campagnes ASE4-Boues pour tests préliminaires (voir avec JC de l'ISM) | Réception des eaux Filtration des eaux pour Tests Préliminaires (2) |  | Campagne ASE3-Boue1 (2 échantillons ECH) |  |  |  | Campagne ASE-PA-ECH1 Début de la campagne Prélèvements J0 (2 échantillons) | Campagne ASE-PA-ECH1 Fin de la campagne Prélèvements J28 (2 échantillons)
| Prévenir partenaires que Camag filtre juste Tests biotests. Prévoir filtres GFF 0,7 |  |  |  |  | Envoie des Flacons campgane de juin
Semaine 4 | 20 au 24 | 24 au 28 | 21 au 25 | 21 au 25 | 25 au 29 | 23 au 27 | 20 au 24 | 25 au 29 | 22 au 26 | 26 au 30 | 24 au 28 | 21 au 25 | 26 au 30
| Vacances Scolaires |  |  | Préparation des extraits Envoi des glacières Tests Préliminaires (2) |  | Campagne ASE3-Boue2 (1 échantillon ECH) |  |  | Campagne ASE5-Boue (1 échantillon ECH) | Campagne ASE-PA-ECH1
[10 empty] | Campagne ASE3-PA1 (0 échantillons ECH) |  | Campagne ASE2-PA2 (2 échantillons ECH)
Semaine 5 | 2011, 1er semestre Mars: 28/03 au 01/04; 2011, 1er semestre Juin: 27/06 au 01/07; 2011, 2ème semestre Août: 29/08 au 02/09; 2011, 2ème semestre Nov: 28/11 au 02/12
Campagne ASE5-Boue (1 échantillon ECH)

## Planning ECHIBIOTEB 2012
| 2012, 1er semestre | [5 empty] | 2012, 2ème semestre
| Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
Semaine 1 | 02 au 06 | 30/01 au 03/02 | 27/02 au 02/03 | 02 au 06 | 30/04 au 04/05 | 04 au 08 | 02 au 06 | 30/07 au 03/08 | 03 au 07 | 01 au 05 | 05 au 09 | 03 au 07
Semaine 2 | 09 au 13 | 06au 10 | 05 au 09 | 09 au 13 | 07 au 11 | 11 au 15 | 09 au 13 | 06 au 10 | 10 au 14 | 08 au 12 | 12 au 16 | 10 au 14
|  |  |  | Campagne ASE-PA-ECH2 Prélèvements J28 (4 échantillons) |  |  | Campagne ACA4-PA7 (4 échantillons) |  | Campagne ACA2-Boue2 (3 échantillons) | Campagne Pré-ECH-CH
Campagne Pré-ECH-PB
Semaine 3 | 16 au 20 | 13 au 17 | 12 au 16 | 16 au 20 | 14 au 18 | 18 au 22 | 16 au 20 | 13 au 17 | 17 au 21 | 15 au 19 | 19 au 23 | 17 au 21
|  |  | Campagne ASE-PA-ECH2 Début de la campagne Prélèvements J0 (4 échantillons) | [6 empty] | ASE-PA-ECH4 (3 échantillons)
Semaine 4 | 23 au 27 | 20 au 24 | 19 au 23 | 23 au 27 | 21 au 25 | 25 au 29 | 23 au 27 | 20 au 24 | 24 au 28 | 22 au 26 | 26 au 30 | 24 au 28
Campagne ACA-PA-ECH1 (2 échantillons) ASE-PA-ECH3 (3 échantillons) Pré-ECH-SF
Semaine 5 | 2012, 1er semestre Mars: 26/03 au 30/03; 2012, 1er semestre Mai: 28/05 au 01/06; 2012, 2ème semestre Août: 27 au 31; 2012, 2ème semestre Oct: 29/10 au 02/11
Campagne ASE-PA-ECH2 Prélèvements J14 (2 échantillons)

## Planning ECHIBIOTEB 2013
| 2013, 1er semestre | [6 empty] | 2013, 2ème semestre
| Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai |  | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
Semaine 1 | 07 au 13 | 04 au 10 | 04 au 10 | 01 au 07 | 29/04 au 05/05 |  | 03 au 09 | 01 au 07 | au | au | au | au | au
installation | bar: Juin
installation | bar: Juin
Semaine 2 | 14 au 20 | 11 au 17 | 11 au 17 | 08 au 14 | 06 au 12 |  | 10 au 16 | 08 au 14 | au | au | au | au | au
|  |  |  | campagne courte Amplepuis ASE-PA-ECH3 b 3 échantillons | installation |  | Juin: J28
ASE-PA-ECH6 2 échantillons + SPMD
pré-campagne Saint Fons (69) PRE-ECH-SFb 2 échantillons | bar: Juin
Semaine 3 | 21 au 27 | 18 au 24 | 18 au 24 | 15 au 21 | 13 au 19 |  | 17 au 23 | 15 au 21 | au | au | au | au | au
|  |  | campagne courte Montségur s/ Lauzon ACA-PA-ECH1 b 2 échantillons |  | J0
campagne longue région Lyonnaise ASE-PA-ECH6 2 échantillons
Semaine 4 | 28/01 au 03/02 | 25/02 au 03/03 | 25 au 31 | 22 au 28 | 20 au 26 27/05 au 02/06 |  | 24 au 30 | 22 au 29 | au | au | au | au | au
J14
ASE-PA-ECH6 2 échantillons + POCIS
pré-campagne Pierre Bénite (69) PRE-ECH-PBb 1 échantillon
| légende : | chimie (paramètres majeurs) + bioessais in vitro | bar: Juin to 2013, 2ème semestre Août
chimie ciblée + screening + bioessais in vitro + MOD + bioessais in vivo (µtox) | bar: Juin to 2013, 2ème semestre Août
chimie ciblée + screening + échantilloneurs intégratifs + bioessais in vitro + MOD + bioessais in vivo terrain et labo | bar: Juin to 2013, 2ème semestre Août
férié